## 프로젝트 플래너
Pizza8zzo Gantt
프로젝트 기간: 2020.07.08 ~ 07.31 (25일) / 주제: 피자 주문 시스템 만들기 |  |  |  |  | 기간 강조 표시: | 31 |  |  | 기간 계획 |  |  |  | 실제 시작 |  |  |  | % 완료 |  |  | 실제(계획을 넘어서는) | [5 empty] | % 완료(계획 초과)
활동 | 계획 시작 | 기간 계획 | 실제 시작 | 실제 기간 | 완료율 | 기간
[6 empty] | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
프로젝트 계획 및 기획서 제작 | 8 | 2 | 8 | 2 | 100%
레이아웃 설계 | 8 | 3 | 13 | 1 | 100%
화면 레이아웃 구현 (HTML) | 8 | 3 | 0 | 0 | 0%
AWS DB 구축 및 연동 | 8 | 1 | 2 | 1 | 100%
DB ERD 제작 | 8 | 3 | 8 | 6 | 80%
DB 테이블 생성 | 10 | 1 | 13 | 1 | 100%
변수 이름 통일 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0%
DAO, Vo, MyBatis 구현 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0%
JSP&Servlet 구현 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
1. 로그인 페이지 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
2. 메인 페이지 구현 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
3. 메뉴화면 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
4. 주문 페이지 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
5. Q&A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
스프링 구현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1. 로그인 페이지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2. 메인 페이지 구현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3. 메뉴화면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4. 주문 페이지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5. Q&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
프론트엔드 화면 구현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1. 로그인 페이지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2. 메인 페이지 구현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3. 메뉴화면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4. 주문 페이지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5. Q&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PPT 제작 | 8 | 20 | 8 | 3 | 25%
제출 자료 정리 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0%
발표회 준비 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0%